## SPENGANTAR
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
Banjarmasin, 1 September 2022
Nomor | : | 800 / 92080 - Sekr / Dipendik / 2022 |  | Kepada Yth.
Lampiran | : | 1 (satu) berkas |  | Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
Perihal | : | Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan |  | Di -
|  | PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ( PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR ) |  | Banjarmasin
Bulan Agustus Tahun 2022
Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
dengan lampiran sebagai berikut :
|  | 1. | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ( Form-RFK ) :
|  | NO | URAIAN | KEUANGAN | FISIK
|  |  |  | ( % ) | ( % )
|  | 1 | Rencana | 0 | 0
|  | 2 | Realisasi | 0 | 0
|  |  | Capaian | 100 | 100
|  | 2. | Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa ( Form-PBJ ) :
|  | 3. | Laporan Sisa Tender ( Form-ST )
|  | 4. | Laporan Permasalahan ( Form-M )
|  | 5. | Foto Visual ( Form-V )
Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ARDIANSYAH ASMADI, SKM
NIP. 19800717 200501 1 014

## RFK
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
FORM-RFK
NAMA KEGIATAN |  | : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ( PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR )
SKPD |  | : DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
BIDANG |  | : UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KONDISI S/D TGL. |  | : 31 Agustus 2022
NO | URAIAN KEGIATAN |  | NILAI DPA |  | KEUANGAN | [7 empty] | FISIK ( % )
|  |  | Rp | % | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  |  | SISA ANGGARAN ( Rp ) | RENCANA |  | REALISASI |  | CAPAIAN
[5 empty] | Rp | % KUM | % TTB | Rp | % KUM | % TTB | CAPAIAN |  | KUM | TTB | KUM | TTB | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya |  | 12813000 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12813000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum |  | 388800000 | 37.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 388800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |  | 259200000 | 25.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 259200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan |  | 280800000 | 27.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5 | Belanja Jasa Tenaga Supir |  | 21600000 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN |  | 63360000 | 6.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN |  | 2280960 | 0.22109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2280960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN |  | 2851200 | 0.27636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2851200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Jumlah |  |  | 1031705160 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 1031705160 |  | 0 |  | 0 | 100
Banjarmasin, 1 September 2022
| Disetujui : |  | 13: Dibuat oleh :
| Sekretaris |  | 13: Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan
| H. FENDIE, S.PD, M.PD |  | 13: ARDIANSYAH ASMADI, SKM
| NIP. 19650924 198902 1 003 |  | 13: NIP. 19800717 200501 1 014

## PBJ
LAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
FORM-PBJ
NAMA KEGIATAN |  | : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ( PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR )
SKPD |  | : DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
BIDANG |  | : UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KONDISI S/D TGL. |  | : 31 Agustus 2022
NO | URAIAN PAKET PEKERJAAN |  | NILAI DPA ( Rp ) | JENIS PENGADAAN | BARANG |  |  | JASA KONSULTANSI |  |  | PEKERJAAN KONSTRUKSI |  |  | JASA LAINNYA |  |  | JUMLAH
[5 empty] | BELUM | SEDANG | SELESAI | BELUM | SEDANG | SELESAI | BELUM | SEDANG | SELESAI | BELUM | SEDANG | SELESAI | BELUM | SEDANG | SELESAI
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Belanja Pengadaan Makan Minum Harian Pegawai |  | 3: 217800000; 4: Pengadaan Langsung (LS); 15: 1; 17: 0; 18: 1; 19: 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Jumlah |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Banjarmasin, 1 September 2022
|  | Disetujui : | 14: Dibuat oleh :
|  | Sekretaris | 14: Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan
|  | H. FENDIE, S.PD, M.PD | 14: ARDIANSYAH ASMADI, SKM
|  | NIP. 19650924 198902 1 003 | 14: NIP. 19800717 200501 1 014

## ST
LAPORAN SISA TENDER
FORM-ST
NAMA KEGIATAN |  | : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ( PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR )
SKPD |  | : DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
BIDANG |  | : UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KONDISI S/D TGL. |  | : 31 Agustus 2022
NO | URAIAN PAKET PEKERJAAN |  | NILAI DPA ( Rp ) | Nilai Pagu Pengadaan BJ (Rp) | NILAI HPS ( Rp ) | NILAI KONTRAK ( Rp ) | SISA TENDER ( Rp ) | NAMA PENYEDIA JASA | NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK |  | sisa tender = nilai pagu - nilai kontrak
sisa anggaran = nilai dpa-nilai pagu-realisasi keuangan
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Belanja Pengadaan Makan Minum Harian Pegawai |  | 217800000 | 217800000 | 199800000 | 197750000 | 20050000 | CV. Mekar Sejahtera | 800/236.Sekr/Dipendik/2018
Tanggal : 16 Januari 2018
2 | Belanja Alat Tulis Kantor |  | 146705000 | 146705000 | 145240000 | 145000000 | 240000 | CV. Chaira Megah Utama | 800/01.10/Disdik/ATK-Sekrt/III/2018
Tanggal : 1 Maret 2018
Jumlah |  |  | 364505000
Banjarmasin, 1 September 2022
| Disetujui : | [7 empty] | Dibuat oleh :
| Sekretaris | [7 empty] | Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan
| H. FENDIE, S.PD, M.PD | [7 empty] | ARDIANSYAH ASMADI, SKM
| NIP. 19650924 198902 1 003 | [7 empty] | NIP. 19800717 200501 1 014

## M
LAPORAN PERMASALAHAN
FORM-M
NAMA KEGIATAN |  | : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ( PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR )
SKPD |  | : DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
BIDANG |  | : UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KONDISI S/D TGL. |  | : 31 Agustus 2022
NO | URAIAN KEGIATAN |  | PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHAN MASALAH | PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) |  | Belum bisa dicairkan karena ada kenaikan harga dari beberapa item barang pada RKA Alat Tulis Kantor | Harga Mengacu pada Pedoman Tahun 2018 | Rekanan / Pihak ke-3
2. | Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai |  | Banyaknya perubahan SK Kegiatan dikarenakan banyak pejabat yang dimutasi. | Lagi Proses Melengkapi berkas administrasi dengan segera | Rekanan / Pihak ke-3
Banjarmasin, 1 September 2022
| Disetujui : |  |  | Dibuat oleh :
| Sekretaris |  |  | Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan
| H. FENDIE, S.PD, M.PD |  |  | ARDIANSYAH ASMADI, SKM
| NIP. 19650924 198902 1 003 |  |  | NIP. 19800717 200501 1 014

## V
FOTO VISUAL
Pekerjaaan Pembangunan ( A )
Kondisi : %
Pekerjaaan Pembangunan ( A )
Kondisi : %

## FISKEU
RENCANA DAN REALISASI | [17 empty] | utk bln selanjutnya ganti Rumus di kolom hijau, misal "=SUM(J10:N10)" (sesuaikan kolom bulan x) Utk bln Peb (kolom K) ---> Rumus "=SUM(J10:K10)" JANGAN LUPA MENGISI REAL KEUANGAN DAN REAL FISIK NYA PERBULAN X
| SKPD | : DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
| PROGRAM | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
| KEGIATAN | : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ( PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR )
| BULAN | : Agustus 2022
URAIAN |  |  | DPA | RFK | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH
Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya |  |  | 12813000 | Renc keuangan | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 11560000 | 160000 | 200000 | 200000 | 200000 | 193000 | 12813000 | 0
|  |  |  | Real keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Renc fisik | 0% | 0% | 0% | 0.7805% | 0.7805% | 0.7805% | 90.22% | 1.249% | 1.561% | 1.561% | 1.561% | 1.506% | 100% | 0%
|  |  |  | Real fisik | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0096927 | 0.0096927 | 0.0096927 | 1.1205 | 0.015508 | 0.019385 | 0.019385 | 0.019385 | 0.018707 | 1.2419
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum |  |  | 388800000 | Renc keuangan | 0 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 64800000 | 388800000 | 0
|  |  |  | Real keuangan | 0 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 32400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226800000 | 0
|  |  |  | Renc fisik | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 100% | 0%
|  |  |  | Real fisik | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 0%
[5 empty] | 0 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 6.2809 | 37.6852
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |  |  | 259200000 | Renc keuangan | 0 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 43200000 | 259200000 | 0
|  |  |  | Real keuangan | 0 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151200000 | 0
|  |  |  | Renc fisik | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 100% | 0%
|  |  |  | Real fisik | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 0%
[5 empty] | 0 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0936 | 4.1872 | 25.1235
Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Belanja Jasa Tenaga Keamanan |  | 280800000 | Renc keuangan | 0 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 46800000 | 280800000 | 0
|  |  |  | Real keuangan | 0 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163800000 | 0
|  |  |  | Renc fisik | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 100% | 0%
|  |  |  | Real fisik | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 0%
[5 empty] | 0 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681 | 4.5362 | 27.2171
Belanja Jasa Tenaga Supir |  |  | 21600000 | Renc keuangan | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 3600000 | 21600000 | 0
|  |  |  | Real keuangan | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600000 | 0
|  |  |  | Renc fisik | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 100% | 0%
|  |  |  | Real fisik | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 0%
[5 empty] | 0 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.34894 | 2.0936
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN |  |  | 63360000 | Renc keuangan | 0 | 0 | 6336000 | 6336000 | 6336000 | 6336000 | 6336000 | 6336000 | 6336000 | 6336000 | 6336000 | 6336000 | 63360000 | 0
|  |  |  | Real keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Renc fisik | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0%
|  |  |  | Real fisik | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0.61413 | 0.61413 | 0.61413 | 0.61413 | 0.61413 | 0.61413 | 0.61413 | 0.61413 | 0.61413 | 0.61413 | 6.1413
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN |  |  | 2280960 | Renc keuangan | 0 | 0 | 228096 | 228096 | 228096 | 228096 | 228096 | 228096 | 228096 | 228096 | 228096 | 228096 | 2280960 | 0
|  |  |  | Real keuangan | 0 | 0 | 0 | 190080 | 190080 | 190080 | 190080 | 190080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950400 | 0
|  |  |  | Renc fisik | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0%
|  |  |  | Real fisik | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.67% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.22109
Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN |  |  | 2851200 | Renc keuangan | 0 | 0 | 285120 | 285120 | 285120 | 285120 | 285120 | 285120 | 285120 | 285120 | 285120 | 285120 | 2851200 | 0
|  |  |  | Real keuangan | 0 | 0 | 0 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188000 | 0
|  |  |  | Renc fisik | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0%
|  |  |  | Real fisik | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.67% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.27636
Total Rencana Keuangan Perbulan |  |  | 1031705160 |  | 0 | 79200000 | 86049216 | 86149216 | 86149216 | 86149216 | 97609216 | 86209216 | 86249216 | 86249216 | 86249216 | 165442216 | 1031705160 | 1031705160
Total Rencana Fisik Perbulan |  |  |  |  | 0 | 7.6766 | 8.3405 | 8.3502 | 8.3502 | 8.3502 | 9.461 | 8.356 | 8.3599 | 8.3599 | 8.3599 | 16.0358 | 100 | 58.8846
[7 empty] | -29503189 | [5 empty] | Banjarmasin, 1 September 2022
|  |  | Disetujui : | [9 empty] | Dibuat oleh : |  |  |  |  | 0
|  |  | Sekretaris | [9 empty] | Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan
|  |  | H. FENDIE, S.PD, M.PD | [9 empty] | ARDIANSYAH ASMADI, SKM |  |  |  |  | 79390080
|  |  | NIP. 19650924 198902 1 003 | [9 empty] | NIP. 19800717 200501 1 014

## INPUT
No | Kode Rekening | Uraian Kegiatan | DPA | SKPD | : | DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN |  | Banjarmasin, 1 September 2022
1 | 2 | 3 | 4 | NAMA PROGRAM | : | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | ← ( TULIS MANUAL )
1 | 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 12813000 | NAMA KEGIATAN | : | PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ( PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR ) | ← ( TULIS MANUAL ) | Bulan Agustus Tahun 2022
2 | 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 388800000 | NAMA SEKRETARIS/KABID | : | H. FENDIE, S.PD, M.PD | ← ( TULIS MANUAL )
3 | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 259200000 | NIP. SEKRETARSI/KABID | : | NIP. 19650924 198902 1 003 | ← ( TULIS MANUAL ) | 31 Agustus 2022
4 | 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 280800000 | NAMA PPTK | : | ARDIANSYAH ASMADI, SKM | ← ( TULIS MANUAL )
5 | 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 21600000 | NIP. PPTK | : | NIP. 19800717 200501 1 014 | ← ( TULIS MANUAL )
6 | 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 63360000 | BIDANG | : | UMUM DAN KEPEGAWAIAN | ← ( TULIS MANUAL )
7 | 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | 2280960
8 | 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN | 2851200 | Tanggal Pelaporan |  | Banjarmasin,
9 |  |  |  | Bulan |  | September | ← ( TULIS MANUAL )
10 |  |  |  | Tanggal |  | 1 | ← ( TULIS MANUAL )
11
12 |  |  |  | Kondisi RFK
13 |  |  |  | Bulan | : | Agustus | ← ( TULIS MANUAL )
14 |  |  |  | Tanggal | : | 31 | ← ( TULIS MANUAL )
15 | [5 empty] | 2022
16
17
18 |  |  |  | Kondisi s.d Tgl | :
19
20 |  |  |  | Tanggal Pelaporan | :
21
22 |  |  |  |  | :
23
24
25
Jumlah |  |  | 1031705160 | ← ( TOTAL SESUAI DPA )